## Cover Sheet
Anodiam
Release Burndown
Version | Editor | Reviewer | Date | Note
1.0 | AC |  | 2020-06-20 | Initial version

## Release Burndown
Sprint Number | Completed Points | Cumulative Points | Median Line | Sprints Complete | Velocity (Average Story Points Per Sprint)
0 | 0 | 321 | 321 | 11 | 29.1818
1 | 26 | 295 | 291.8182
2 | 34 | 261 | 262.6364
3 | 12 | 249 | 233.4545
4 | 33 | 216 | 204.2727
5 | 27 | 189 | 175.0909
6 | 45 | 144 | 145.9091
7 | 4 | 140 | 116.7273
8 | 33 | 107 | 87.5455
9 | 23 | 84 | 58.3636
10 | 34 | 50 | 29.1818
11 | 50 | 0 | 0