## Cover Sheet
Anodiam
Sprint Burndown
Sprint Number 001
Version | Editor | Reviewer | Date | Note
1.0 | AC | AM | 2020-06-20 | Initial version

## SprintNumber001
Feature ID | Task ID | Task Description | Story Points | Status | Completion Day | Day | Completed Points | Points Left | Median Line
1001 | 1001001 |  | 2 | Done | 5 | 0 |  | 50 | 50
1001 | 1001002 |  | 3 | Done | 4 | 1 | 0 | 50 | 45
1001 | 1001003 |  | 1 | To Do |  | 2 | 7 | 43 | 40
1001 | 1001004 |  | 2 | Done | 7 | 3 | 0 | 43 | 35
1001 | 1001005 |  | 5 | To Do |  | 4 | 13 | 30 | 30
1002 | 1002001 |  | 1 | Done | 2 | 5 | 2 | 28 | 25
1002 | 1002002 |  | 1 | In Progress |  | 6 | 0 | 28 | 20
1002 | 1002003 |  | 1 | Done | 2 | 7 | 4 | 24 | 15
1002 | 1002004 |  | 3 | To Do |  | 8 |  | 24 | 10
1002 | 1002005 |  | 2 | In Progress |  | 9 |  | 24 | 5
1003 | 1003001 |  | 3 | Done | 4 | 10 |  | 24 | 0
1003 | 1003002 |  | 2 | To Do |  |  | 26
1003 | 1003003 |  | 5 | In Progress
1003 | 1003004 |  | 2 | To Do
1003 | 1003005 |  | 2 | Done | 4
1004 | 1004001 |  | 1 | In Progress
1004 | 1004002 |  | 5 | Done | 2
1004 | 1004003 |  | 2 | Done | 7
1004 | 1004004 |  | 5 | Done | 4
1004 | 1004005 |  | 2 | In Progress